## Sheet1
日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16~20 | 21
策划 | 头脑风暴 |  | 玩法细化 | 核心玩法功能&设计 |  | 背景、世界观设定 | 各功能设计 | 美术资源需求 | 美术资源需求 | 核心玩法体验并迭代优化 | 数值调整、功能优化 |  |  | 测试 | 保留 | 细节补充
美术 | 头脑风暴 |  | 美术风格确定 | 风格化通用素材 （按钮、背板、slider、弹窗） |  | 实现美术 |  |  |  |  | 美术效果反馈 | 优化美术（迭代） |  |  | 保留 | 细节补充
程序 | 头脑风暴 |  | 框架整理 | 核心玩法技术设计 |  | 实现核心玩法 |  |  |  | 美术风格化（特效、后处理、动效） | 完善游戏功能，优化美术 |  | Bug修复 |  | 保留 | 细节补充 | 上传游戏
| 前期 |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  | 后期